GABARITO COMENTADO · PARA O ALUNO

# Caso ZapRango — passo a passo das respostas

Use este documento depois de tentar resolver sozinho. Para cada bloco você encontra: a cena, a conta feita passo a passo, a leitura do resultado e o que levar para o próximo bloco.

SOBRE ESTES RESULTADOS Os valores deste gabarito são as contas corretas, calculadas pelas fórmulas. Quando os alunos colarem os prompts numa IA, a resposta pode variar na forma e no arredondamento — e a IA pode até errar uma conta. Use este documento como referência do resultado certo, e oriente os alunos a sempre conferir os números. (Há um material à parte com exemplos de resposta da IA.)

O PROJETO EM POUCAS LINHAS ZapRango é o app de delivery de uma startup que quer conectar restaurantes de bairro a clientes de cidades médias — onde os grandes apps quase não entram. Objetivo: lançar o app funcionando, com pedido e pagamento, e validar a operação em uma cidade-piloto. Escopo: cadastro de restaurantes, app do cliente, sistema de pedidos, integração de pagamento e painel de entregas. Orçamento aprovado: R$ 600.000 · Prazo: ~10 meses · Seu papel: consultor de custos chamado pelo investidor.

## Bloco 1 · Como está o desempenho?

Prompt 1 · diagnóstico (IDP, IDC)

9h02. A diretora abre a reunião de status sem rodeios: “Me dá um retrato do projeto antes que eu fale com o conselho.”

Dados: VP = R$ 420.000 · VA = R$ 357.000 · CR = R$ 408.000

Variação de prazo = VA − VP = 357.000 − 420.000 = − R$ 63.000 Variação de custo = VA − CR = 357.000 − 408.000 = − R$ 51.000 IDP = VA ÷ VP = 357.000 ÷ 420.000 = 0,85 IDC = VA ÷ CR = 357.000 ÷ 408.000 = 0,875

Leitura: os dois índices estão abaixo de 1. IDP 0,85 significa que o projeto entregou só 85% do que deveria — está atrasado. IDC 0,875 significa que, para cada R$ 1,00 gasto, agregou só R$ 0,875 — está gastando mais do que entrega. É um alerta duplo: reportar com transparência e investigar a causa.

↪ Leve adiante: o IDC = 0,875 entra no Bloco 2.

## Bloco 2 · Como o projeto vai terminar?

Prompt 2 · estimar resultados futuros (ENT)

“Tudo bem, mas e no fim das contas?” — o financeiro cruza os braços. Ele quer um número de fechamento, não um talvez.

Dados: ONT = R$ 600.000 · IDC = 0,875 (do Bloco 1) · VA = R$ 357.000 · CR = R$ 408.000

Premissa: o desempenho atual CONTINUA (desvio recorrente). ENT = ONT ÷ IDC = 600.000 ÷ 0,875 = R$ 685.714 VNT = ONT − ENT = 600.000 − 685.714 = − R$ 85.714 EPT = ENT − CR = 685.714 − 408.000 = R$ 277.714

Leitura: mantido o ritmo, o projeto deve fechar em R$ 685.714 — cerca de R$ 86 mil acima do orçamento (VNT negativa). Ainda faltam gastar R$ 277.714 (EPT). É hora de acionar reservas e um plano de correção.

Observação: se a causa fosse pontual (já resolvida), usaríamos ENT = CR + (ONT − VA) = 408.000 + 243.000 = R$ 651.000. A premissa muda o número — por isso é preciso conhecer a causa.

## Bloco 3 · Um risco virou custo. Como cobrir?

Prompt 3 · riscos e reservas

Sexta, 17h40. Mensagem do líder técnico: “Deu problema na integração do pagamento. Vai custar mais.” O fim de semana já começou tenso.

Dados: desvio R$ 90.000 · contingência R$ 60.000 · reserva gerencial R$ 50.000 · risco recorrente 40% × R$ 120.000

Contingência cobre: R$ 60.000 de R$ 90.000 Falta cobrir = 90.000 − 60.000 = R$ 30.000 Os R$ 30.000 restantes → acionar a reserva gerencial (R$ 50.000 disponíveis). Nova contingência sugerida (VME) = 40% × 120.000 = R$ 48.000

Leitura: a reserva de contingência cobre riscos já identificados e é da equipe; o que sobra (R$ 30.000) é imprevisto e exige a reserva gerencial, liberada pelos patrocinadores. Comunicar cedo preserva a confiança. Como o risco pode se repetir, reforce a contingência em ~R$ 48.000 (probabilidade × impacto).

## Bloco 4 · Vale investir no módulo novo?

Prompt 4 · viabilidade (VPL, TIR, payback)

Almoço com o sócio investidor. Entre um café e outro, ele lança: “Topo botar mais dinheiro — se você me provar que volta.”

Dados: investir R$ 500.000 · retorno R$ 165.000/ano · 5 anos · taxa exigida 14% a.a.

Soma simples = 165.000 × 5 = R$ 825.000 (sem descontar — engana!) Ganhos trazidos a hoje (descontados a 14%) = R$ 566.458 VPL = 566.458 − 500.000 = + R$ 66.458 TIR ≈ 19,4% ¦ Índice de lucratividade = 566.458 ÷ 500.000 = 1,13 Payback simples ≈ 500.000 ÷ 165.000 = 3,0 anos

Leitura: trazendo o futuro a valor de hoje, o VPL é positivo (+R$ 66 mil) e a TIR (19,4%) supera os 14% exigidos. O investimento cria valor. Cuidado: a soma simples de R$ 825 mil exagera o ganho — quem decide pelo VPL não cai nessa.

↪ Leve adiante: a TIR = 19,4% entra no Bloco 5.

## Bloco 5 · Como financiar o investimento?

Prompt 5 · financiamento e custo de capital (CMPC)

Reunião final, sala de vidro. “Capital próprio ou banco?”, pergunta o CFO. A resposta certa pode virar o projeto de inviável para aprovado.

Dados: próprio 18% · terceiros 11% · imposto 34% · estrutura 60%/40% · TIR 19,4% (do Bloco 4)

Custo da dívida após imposto = 11% × (1 − 0,34) = 7,26% CMPC = (60% × 18%) + (40% × 7,26%) CMPC = 10,8% + 2,9% = 13,7% Decisão: TIR (19,4%) > CMPC (13,7%) → vale a pena

Leitura: o capital de terceiros é mais barato e os juros abatem imposto (benefício fiscal), então misturar as fontes derruba o custo do capital para 13,7%. Como a régua (CMPC) ficou bem abaixo da TIR (19,4%), financiar com estrutura mista viabiliza o investimento. Só com capital próprio (18%), a margem seria apertada.

## Recomendação final ao patrocinador

“O projeto está atrasado e acima do custo (IDP 0,85 · IDC 0,875) e, mantido o ritmo, deve encerrar em ~R$ 686 mil — cerca de R$ 86 mil acima do orçamento. Recomendo acionar a reserva gerencial para o desvio atual e reforçar a contingência. Apesar disso, o novo módulo vale a pena: VPL positivo (+R$ 66 mil) e TIR de 19,4%, acima dos 14% exigidos. Recomendo aprovar o investimento com financiamento misto (CMPC de 13,7%, bem abaixo da TIR), que viabiliza o retorno com menor custo de capital.”

## Resumo dos resultados

| Bloco | Indicadores | Conclusão |
| --- | --- | --- |
| 1 · Desempenho | IDP 0,85 · IDC 0,875 | Atrasado e gastando demais |
| 2 · Projeção | ENT R$ 685.714 · VNT −R$ 85.714 | Vai estourar ~R$ 86 mil |
| 3 · Risco/reserva | Falta R$ 30.000 · VME R$ 48.000 | Acionar gerencial; reforçar contingência |
| 4 · Viabilidade | VPL +R$ 66.458 · TIR 19,4% | Investimento cria valor |
| 5 · Financiamento | CMPC 13,7% (< TIR) | Aprovar com capital misto |

Dica: traga este gabarito só depois de tentar. O valor está em comparar o seu raciocínio com o caminho comentado.